## Sheet 1
模块 | 功能 | 后端接口工时（天） | WEB界面工时（天）
项目管理模块 | 风格变更为在创建项目时填写 | 0.2 | 2
招标文件上传服务器 | 新增项目时，选择标书的同时，前端上传至文件服务器，将文件地址推送到后端 | 0.8 | 1
上传接口及参数修改 | 上传接口及参数修改 | 0.3 | 0.2
浏览招标文件 | 在项目详情页面显示招标文件Word文档，可以点开浏览，不能编辑 | 0.5 | 0.8
下载模版 | 下载一份模版，粘贴主观分内容和需求内容 | 0.1 | 0.2
解析模块 | 解析目录 | 0.8 | 0.8
解析模块 | 解析项目需求 | 1.2 | 0.5
目录结构优化 | 从原本的标题+要求的格式，优化为多级标题的格式 | 0.8 | 0.8
目录调整功能 | 支持自由修改多级目录 | 0.3 | 0.6
需求调整功能 | 支持对提取不满意的需求进行修改（合并个人需求） | 0.3 | 0.4
标书模块 | 标书字段统计 | 0.1 | 0.3
标书模块 | 表格功能 | 0.4 | 0.4
优化功能 | 针对每一段内容，扩写，简写（解决字数问题） | 0.8 | 0.5
分数功能 | 有的标书，本身对分数没有严格限定，就是酌情减分，这种AI很难分辨（待定） | 1.5 | 0.8
导出功能 | 支持导出为Word格式 | 1.2 | 0.6
查重模块 | 分页查询标书 | 0.4 | 0.6
查重模块 | 一键查重 | 1.5 | 0.8
查重模块 | 展示 | 0.2 | 1
其他优化 | 流式输出 | 0.4 | 0.6
其他优化 | 增加项目、标书分页设计 | 0.3 | 0.5
其他优化 | 标书生成前，提醒 | 0.5 | 0.3
其他（安全性等） | 安全性优化，参数校验等 | 1.2 | 0.3
其他（页面风格） | 页面风格重构 | 0.8 | 1.5
AI集群服务 | 将所有调用的AI模型，用Python开发成AI服务集群 | 2 | 0
AI集群服务 | 部署线上，未来其他和AI相关的项目，可直接调用，不用重新考虑AI接入 | 0 | 0
AI集群服务 | 移除项目中的AI代码，重构 | 0 | 0
联调 | 联调 | 1.5 | 1.5
部署测试 | 部署测试 | 0.8 | 0.6
合计 |  | 18.6 | 17.8